## 10天日程
黄冈武穴社会实践 10 天日程安排
时段 | 第0天 7月19日 周日 | 第1天 7月20日 周一 | 第2天 7月21日 周二 | 第3天 7月22日 周三 | 第4天 7月23日 周四 | 第5天 7月24日 周五 | 第6天 7月25日 周六 | 第7天 7月26日 周日 | 第8天 7月27日 周一 | 第9天 7月28日 周二 | 第10天 7月29日 周三
上午 | 上海出发赴九江K1556硬卧（10.13-22:15） | 九江接站，前往四望镇；（13986545575） 参加爱心班结业式10:00 | 四望镇领导访谈 | 进村入户调查 | 儿童关爱中心调查 | 进村入户调查 | 实地调研绿色文旅产业（含红十五军策源地参观） | 参观武穴市博物馆（展品较少，所需时间不长，可以适当晚点去） | 特色产业调查 | 社区调研建设类产业（打车） | 约6:00起床、6:30早餐、7:00出发赴红安（包车）；参观黄麻起义纪念馆、李先念故居
下午 | 在途 | 联系采访市里分管领导（打车） | 村两委访谈 |  |  |  | 劳动教育 | 13:00-17:00 参观武穴滨江公园（临近博物馆 国防教育 军事历史器械展出 黄冈市中小学生研学实践教育基地） |  | 前往儿童关爱中心，了解爱心班现场情况，开展文具捐赠等活动（步行前往） | 七里坪长胜街等红色教育参观；人物访谈、团队学习讨论及长征胜利90周年创意活动【雪松，老区，前辈，上科大】
晚上 | 九江住宿 | 返回基地，小组讨论总结&休息 | 决定应用方向 | AI项目应用 |  |  | 文旅宣传角度新媒体和前端 |  |  |  | 红安活动结束后直接赴武汉（包车），不返回武穴；当晚在武汉住宿
备注 |  | 考虑到19日晚抵达时间较晚，今天上午不安排活动，留给同学们休整；目前天气来看今日阴天，天气适宜，考虑安排劳动教育。 | 支教分批次，前往四望中学（初中）支教，每天都要4-8人参加，车接车送，每个人大概3小时，从调研地点出发也行 | [5 empty] | 了解产业发展对当地环境及居民生活的影响 |  | 返程车次待定

## 已确定事项
类别 | 时长/节点 | 已确定内容 | 尚待确认 | 依据
总体 | 7月19日出发，7月29日在武汉 | 出发日调整为7月19日；7月28日红安活动结束后直接赴武汉；7月29日在武汉与封校长一起行动 | 返程日期、返程车站及具体车次 | 汤老师建议；已与竺老师确认票务可改签或退票重购
红色教育 | 7月28日全天 | 红安县（将军县）红色之旅；黄麻起义纪念馆、七里坪长胜街 | 封校长是否参与；车辆、点位顺序、联系人 | 用户新增消息；基地关键词
红安交通 | 7月28日早出发，活动后转场武汉 | 建议约6:00起床、6:30早餐、7:00出发；红安活动结束后直接赴武汉，不返回武穴 | 红安住宿、红安至武汉车辆、抵达时间及武汉住宿 | 汤老师将与张院长协调红安住宿
红色教育成果 | 实践期间完成，8月1日前提交 | 走访1处点位、1次人物访谈、1次团队学习讨论；形成1分钟视频、文字感悟、照片及标题，并带回纪念实物或信物 | 采访对象、分工与审核人 | 0702队长会议；DDL
劳动教育 | 1天 | 可根据现场情况安排摘莲蓬、拔草、剥莲子米等低风险劳动 | 具体日期、地点、天气和劳动内容 | 基地会议纲要0612
爱心班 | 约1.5天 | 1天了解现场情况，另半天参加第一期结业式 | 具体日期、结业式时间及活动内容 | 基地会议纲要0612
支教 | 上午/下午轮换 | 面向当地小学、初中，可由少量成员分上午、下午轮换 | 学校、年级、课程、教师和具体时段 | 基地会议纲要0612；基地关键词
宣传 | 基地第6—8天、返程前 | 提交1篇1000字以内新闻稿，归档原始照片和视频 | 审核人、提交渠道及确切截止时间 | DDL
团队管理 | 实践最后一天 | 完成团队成员互评 | 互评工具和提交方式 | 0702队长会议；DDL
票务 | 7月19日出发 | 团体票预订成功后仍可改签，或退票后重新购买 | 最终去程车次及返程安排 | 已与竺老师确认

## 项目里程碑
四组既有项目里程碑（具体上午/下午仍待排）
天数 | 产业 A：企业知识助手 | 产业 B：产品分级与溯源 | 教育：错因诊断 | 文化：西游互动路线 | 统一节点/冲突
第1天 | 确定场景、资料边界、审核人 | 核验产品、样本、生产者/合作方 | 与教师确定教学目标、题目和课堂测试条件 | 核验点位、素材和审核人 | 四组均有首日否决条件
第2天 | 访谈一线人员、提炼问题 | 与生产者共定分级标准 | 继续定题；准备短前测和错因分类 | 继续核验；当地文化联系人审核
第3天 | 访谈一线人员、提炼问题 | 采样、标注、搭建溯源页 |  | 访谈与路线踏勘
第4天 | 完成知识卡初稿 | 采样、标注、搭建溯源页 |  | 生成并审核内容 | 劳动教育、爱心班、支教日期尚未插入
第5天 | 企业审核 | 检查人工分级一致性 |  | 生成并审核内容
第6天 | 开展“原文件/知识卡”路径测试 | 有能力时开展轻量模型演示 |  | 完成网页和二维码 | 新闻稿提交窗口开始
第7天 | 条件允许时接入网页助手 | 有能力时开展轻量模型演示 |  | 内部试走 | 新闻稿提交窗口
第8天 | 再测与修订 | 消费者/村民可理解性测试 |  | 外部小样本测试 | 新闻稿提交窗口
第9天 | 整理原型、知识卡、更新规范和测试报告 | 修订、移交和展示材料整理 |  | 修订；当地文化联系人审核 | 7月28日红安全天；当天结束后直接转场武汉，建议此前完成主要成果整理
第10天 | 原方案为移交收尾 | 原方案为移交收尾 |  | 原方案为移交素材库、页面和测试报告 | 7月29日在武汉与封校长行动；移交、互评和返程节点需另行协调
教育组后续顺序已确定但未绑定日次：短前测 → 分层提示流程 → 1—2次练习 → 后测 → 教师抽查与复盘。具体时段待学校和任课教师确认。