上海科技大学社会实践

课题项目申报书

课 题 名 称： 从关爱到回归：留守儿童与乡村发展协同路径研究

团 队 成 员： 上海科技大学湖北黄冈社会实践基地全体

指 导 老 师： 石野、张晨璐、何瑞璇、郦光伟

2026年 7 月

上海科技大学书院制

| 申报基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队信息 | 课题名称 | 从关爱到回归：留守儿童与乡村发展协同路径研究 |  |  |  |  |
|  | 团队名称 | 上海科技大学湖北黄冈社会实践基地 |  |  |  |  |
|  | 类 别 | 乡村振兴促进团 |  | 团队学生人数 | 29 |  |
| 团队队长 | 姓 名 | 褚安志 |  | 专 业 | 电子信息工程 |  |
|  | 手机号码 | 17321063848 |  | 电子邮箱 | chuazh2025@shanghaitech.edu.cn |  |
| 指导老师 | 姓 名 | 石野 |  | 职 务 | 指导老师1 |  |
|  | 手机号码 | 13524921314 |  | 电子邮箱 | shiye@shanghaitech.edu.cn |  |
|  | 姓 名 | 张晨璐 |  | 职 务 | 指导老师1 |  |
|  | 手机号码 | 18810491658 |  | 电子邮箱 | zhangchl1@shanghaitech.edu.cn |  |
|  | 姓 名 | 何瑞璇 |  | 职 务 | 指导老师2 |  |
|  | 手机号码 | 18721201275 |  | 电子邮箱 | herx@shanghaitech.edu.cn |  |
| 团队其他成员信息 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 学院 | 书院 |  | 分工内容 | 手机号码 |
| 褚安志 | 男 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 队长 | 17321063848 |
| 杨金浩 | 男 | 信息科学与技术学院 | 大道书院 |  | 纪律委员 | 17669716258 |
| 吕玥绮 | 女 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 纪律委员 | 17317699379 |
| 魏玄霖 | 男 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 宣传委员 | 13381507967 |
| 史苏阳 | 女 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 财务委员 | 13861191131 |
| 李禹诺 | 女 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 财务委员 | 13604054378 |
| 李承熙 | 男 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 后勤委员 | 15927077406 |
| 熊浩裕 | 男 | 生物医学工程学院 | 科道书院 |  | 宣传组 | 18786631280 |
| 洪烨 | 男 | 创意与艺术学院 | 大道书院 |  | 宣传组 | 18121323949 |
| 朱智宇 | 男 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 宣传组 | 18182117032 |
| 汪雨遥 | 女 | 生命科学与技术学院 | 上道书院 |  | 调研组 | 13816855540 |
| 杨泊宁 | 男 | 物质科学与技术学院 | 科道书院 |  | 调研组 | 17721268302 |
| 陈伊诺 | 女 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 调研组 | 13501900847 |
| 顾原弘 | 男 | 信息科学与技术学院 | 大道书院 |  | 调研组 | 18275393727 |
| 贾华凯 | 男 | 生命科学与技术学院 | 上道书院 |  | 后勤组 | 13335490760 |
| 李奕成 | 男 | 信息科学与技术学院 | 上道书院 |  | 调研组 | 13641930862 |
| 沈毅尧 | 男 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 宣传组 | 17721357492 |
| 许欣 | 女 | 数学科学学院 | 上道书院 |  | 调研组 | 13641703809 |
| 罗皓骞 | 男 | 信息科学与技术学院 | 上道书院 |  | 后勤组 | 18198135696 |
| 李东润 | 男 | 物质科学与技术学院 | 大道书院 |  | 调研组 | 18866719900 |
| 高天宇 | 男 | 信息科学与技术学院 | 上道书院 |  | 调研组 | 15021911195 |
| 胡哲训 | 男 | 信息科学与技术学院 | 上道书院 |  | 后勤组 | 15257431244 |
| 陈韬羽 | 男 | 生命科学与技术学院 | 上道书院 |  | 宣传组 | 15912511795 |
| 胡展搏 | 男 | 信息科学与技术学院 | 上道书院 |  | 宣传组 | 18080869707 |
| 尹语菲 | 女 | 生命科学与技术学院 | 上道书院 |  | 调研组 | 18901710526 |
| 宋浩然 | 男 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 调研组 | 18738033517 |
| 孙晟哲 | 男 | 创意与艺术学院 | 上道书院 |  | 宣传组 | 15263109957 |
| 杨靖轩 | 男 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 后勤组 | 13470976469 |
| 王浩琪 | 女 | 信息科学与技术学院 | 科道书院 |  | 宣传组 | 18595635708 |
| 课题项目初步设想 |  |  |  |  |  |  |
| 实践起止时间 | 2026年7月19日—2026年7月29日 |  | 实践地点 |  | 湖北省黄冈市武穴市四望镇、红安县及武汉市 |  |
| 实践地概况 | 实践地位于湖北省黄冈市武穴市四望镇、红安县及武汉市相关点位。当地正处于脱贫攻坚成果巩固与经济转型阶段，外出务工较多，留守儿童问题随之产生。申望儿童关爱服务中心主要回应儿童学习、陪伴、心理支持、兴趣培养和科技教育等现实需求；农业产业化则通过延长产业链、提高农产品附加值、增加本地就业与收入，为改善家庭陪伴条件提供成人侧支撑。两者共同指向“以人为本”的乡村发展路径。 |  |  |  |  |  |
| 拟开展课题项目的目的 | 本课题以儿童关爱中心及留守儿童问题为主线，以农业产业化为成人侧支撑，以“以人为本”为共同逻辑，研究申望儿童关爱服务中心成功经验的迁移、复制与推广条件。调研重点包括中心解决的真实儿童需求、课程与空间运行、人员与志愿者机制、家长和社区协作、可标准化的课程工具包与服务流程，以及农业产业化、本地就业和家庭陪伴之间的关联。 |  |  |  |  |  |
| 拟开展课题项目的价值 和现实意义 | 项目有助于把短期支教式活动转化为可持续的儿童关爱机制研究。团队将通过案头调研、半结构化访谈、现场观察、小样本问卷、主题编码、典型案例研究和SWOT综合研判，形成儿童关爱侧、产业侧与协同机制侧的证据链。成果可为申望儿童关爱服务中心经验迁移、志愿服务标准化、儿童研学课程设计和类似地区留守儿童服务推广提供参考。 |  |  |  |  |  |
| 预期成果 | 1.《从关爱到回归：留守儿童与乡村发展协同路径研究》调研报告；2.儿童关爱中心访谈记录、现场观察材料与匿名化资料库；3.儿童关爱服务复制条件清单和运营痛点分析；4.产业带动就业、儿童关爱服务标杆、典型留守儿童家庭等案例材料；5.农业产业化与儿童关爱服务协同发展的SWOT分析；6.课程/活动工具包、志愿服务流程、新闻稿、照片、视频与成果展示PPT。 |  |  |  |  |  |
| 项目准备情况 | 已完成调研方案、日程安排、成员统计与分工梳理，明确以儿童关爱中心为主线、农业产业化为成人侧支撑，并将AI与技术应用限定在中心真实需求场景内。已形成调研对象清单、核心问题、数据分析框架和每日调研目的。仍需在出发前完成访谈提纲细化、问卷与匿名化规则、资料归档模板、现场授权与拍摄范围确认。 |  |  |  |  |  |
| 拟安排的日程计划 | 日期 | 调研对象 | 调研内容 |  |  | 调研地点 |
|  | 7月20日 | 市里分管领导 | 从市级顶层层面了解武穴市农业产业化发展规划、留守儿童关爱体系建设的整体政策。 |  |  | 镇政府 |
|  | 7月21日 | 镇领导与村两委 | 下沉基层，调研镇级产业政策落地情况、村级留守儿童整体规模与照料现状；了解村集体在产业发展、儿童服务中的角色与资源短板；对接后续入户、产业调研的具体点位；确定AI项目需求和落地场景，并细化后续行程。 |  |  | 申望儿童关爱中心 |
|  | 7月22日 | 进村入户（爱心班） | 摸排留守儿童家庭基础画像，收集村民对本地产业、儿童服务的真实评价与需求。 |  |  | 待定 |
|  | 7月23日 | 特色产业调查 | 调研特色农业产业化现状，重点了解产业链延伸、品牌建设、产品附加值情况；访谈企业负责人与本地员工，分析产业对本地就业、返乡创业的吸纳能力。 |  |  | 待定 |
|  | 7月24日 | 进村入户（非爱心班） | 针对筛选出的典型留守儿童家庭做个案深度访谈。 |  |  | 待定 |
|  | 7月25日 | 绿色文旅产业 | 调研绿色文旅、红色文旅的发展规模与运营模式；分析文旅产业对本地村民就业、增收的带动作用；探索文旅资源转化为儿童研学课程、关爱服务内容的可行路径。 |  |  | 待定 |
|  | 7月26日 | 武穴市博物馆及滨江公园 | 调研本土文化、国防教育等公共文化资源供给情况；了解公共场馆面向乡村儿童、留守儿童的开放机制与服务内容；分析公共文化资源赋能儿童关爱、助力文旅发展的协同空间。 |  |  | 武穴市博物馆及滨江公园 |
|  | 7月27日 | 儿童关爱中心 | 深度调研关爱中心运营模式、课程体系、人员配置、志愿服务机制；评估服务对儿童需求的满足程度；总结可复制的成熟经验，识别运营痛点与技术落地空间，并结合成功要素分析场景迁移；访谈在场儿童与家长。 |  |  | 申望儿童关爱中心 |
|  | 7月28日 | 社区调研建设类产业 | 调研社区层面的产业配套、公共服务与儿童服务阵地建设情况；了解社区在产业服务、儿童关爱中的枢纽作用；讨论在哪些社区有借助申望成功模式的可能性。 |  |  | 待定 |
|  | 7月29日 | 红色文化传承 | 人物访谈、团队学习讨论及长征胜利90周年创意活动 |  |  | 红安县 |
|  | 备注：对接部门统一为湖北省黄冈市武穴市四望镇政府及申望儿童关爱中心 |  |  |  |  |  |
| 费用预算 | 填写《上海科技大学暑期社会实践预算表》、实践结束后填写《决算表》，费用预算请参照《上海科技大学暑期社会实践经费管理办法》执行。 |  |  |  |  |  |
| 成果提交形式 | 团队调研报告、访谈记录、现场照片、视频短片、新闻稿、成果展示PPT、儿童关爱服务复制条件清单、课程/活动工具包、志愿服务流程或轻量技术支持方案。 |  |  |  |  |  |
| 指导老师1 意见 | 请对该课题项目的可行性及项目价值给出意见。 指导老师： |  |  |  |  |  |
| 指导老师1 意见 | 请对该课题项目的可行性及项目价值给出意见。 指导老师： |  |  |  |  |  |
| 指导老师2 意见 | 请对该课题项目的日程安排等可行性给出意见。 指导老师： |  |  |  |  |  |
| 指定的 创管指导老师意见 | 请对该课题项目的可行性及项目价值给出意见。 指导老师： |  |  |  |  |  |